Пятилетний календарный план реализации научной тематики кафедры

Кафедра общественного здровья и здравоохранения, медицинской статистики с курсом истории медицины НОУ «Медико-социальный институт Таджикистана»

Тема:

«Основные направления развития здравоохранения и социальной службы Таджикистана на современном этапе и пути её совершенствования».

Период реализации: 2026–2030 гг.

Руководитель темы: заведующий кафедрой д.м.н., профессор Ахмедов А.

Год I (2026) – Этап подготовки и анализа

1. Организационно-методическая работа

• Разработка подробной исследовательской программы

• Определение целей, задач и показателей

• Утверждение плана Научным советом

2. Анализ литературы и нормативно-правовых документов

• Изучение государственной стратегии в секторе здравоохранения

• Анализ международного опыта

3. Подготовка инструментов исследования

• Разработка анкет

• Разработка протоколов анализа

• Подготовка статистической базы данных

Результаты:

• 1 научная статья

• 1 доклад на конференции

• Утверждение методологии

Год II (2027) – Сбор данных

1. Статистическое исследование

• Сбор данных по показателям здоровья населения

• Анализ деятельности учреждений здравоохранения

2. Социологическое исследование

• Опрос населения и медицинских работников

• Оценка доступности и качества услуг

3. Исторический анализ развития сектора

• Изучение основных этапов реформ здравоохранения

Результаты:

• 2 научные статьи

• 1 презентация на республиканской конференции

• Статистическая база данных

Год III (2028) – Анализ и оценка

1. Статистическая обработка

• Использование методов статистического анализа

• Выявление факторов риска

2. Оценка эффективности реформ

• Сравнение показателей

• Динамический анализ

3. Подготовка научных рекомендаций

• Предложения по совершенствованию системы

Результаты:

• 2–3 статьи

• 1 методическое пособие

• 1 патент на рационализацию (по возможности)

Год IV (2029) – Внедрение и тестирование

1. Пилотное внедрение

• Тестирование рекомендаций в медицинских учреждениях

2. Мониторинг и оценка

• Оценка результатов внедрения

• Коррекция предложений

3. Образовательная деятельность

• Включение результатов в образовательный процесс

Результаты:

• 2 статьи

• 1 университетская конференция

• Внедрение акта

Год V (2030) – Резюме и презентация

1. Научное резюме

• Заключение

• Подготовка итогового отчета

2. Подготовка печатной версии Материалы

• Монография или методическое пособие

• Статьи в рецензируемых журналах

3. Защита научных работ

• Подготовка кандидатских диссертаций

Общие результаты (5 лет):

• 8–10 научных статей

• 1 монография

• 1–2 методических пособия

• 2–3 исполнительных документа

• Подготовка диссертаций